## Sheet1
附件3
项目工期安排计划表
州（市）：___大理州_______________
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 项目基本情况 | 工期安排 | 计划完工时间 | 责任单位 | 责任领导 | 手机号码 | 工作人员 | 手机号码 | 省级举报电话及邮箱
1 | 洱源县人民医院提标扩能建设项目（二期A区） | 洱源县 | 项目总建筑面积36532㎡，地上建筑包括：住院楼及门诊楼30779㎡，液氧站、污水处理站地上部分174㎡，地下建筑包括：地下住院楼及门诊楼地下室部分（人防急救医院、常六乙类二等人员掩蔽所（平时为机动车库）及普通地下室）建筑面积5310㎡，污水处理站地下室部分269㎡，本项目住院楼及门诊楼地上12层，地下2层（含隔震夹层），建筑总高度17.55m（裙房部分），48.75m（高层部分）；污水处理站和液氧站地上1层，地下1层，建筑高度4.8m。项目概算总投资为25299.54万元。 | 2024年1月-4月完成395棵支护桩（含成桩、冠梁、护坡喷锚、桩基检测、土方开挖等），2024年5月-7月完成885棵工程桩（含成桩及检测，2024年8月-9月完成地下室及隔震层主体施工等基础部分施工。2024年10月-2025年4月完成12层主体施工。2025年3月-12月对内部进行装修（根据主体施工进度进行相应穿插），同时对附属工程施工。 | 2025.12.30 | 洱源县人民医院 | 刘继荣 | 13908721739 | 施鸿宇 | 15388726105 | 0871--63113758；0871--63113490；fgwsc@yn.gov.cn
注：工期安排一项必须写明重要节点计划完成事项。
公示时间：2023年12月31日