## Sheet1
洱源县2022年衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表（第二批中央资金）
填报单位：洱源县乡村振兴局
序号 | 项目名称 | 项目建设内容及规模 | 建设性质 | 计划投资 （万元） | 已下达资金 （万元） | 计划下达资金 （万元） | 脱贫村投入 |  | 产业发展资金投入 |  | 备注
[7 empty] | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%）
| 合 计 | 共11个项目，其中政策性项目2个，续建项目4个，新建项目5个。 |  | 2775.47 | 1388.4 | 760 | 550.85 | 72.48% | 524.77 | 69.05%
一 | 政策性项目 | 2个 |  | 215.83 | 0 | 179.67 | 140 | 77.92% | 81.43 | 45.32%
1 | 2022年第一季度小额信贷贴息项目 | 发放贷款2307户，发放资金9958.7万元，兑付贴息81.43万元。 | 新建 | 81.43 | 0 | 81.43 | 60 | 73.68% | 81.43 | 100%
2 | 公益性岗位开发项目 | 发放截至10月31日乡村公益岗位140个，工资98.24万元。 | 新建 | 134.4 | 0 | 98.24 | 80 | 81.43%
二 | 续建项目 | 4个 |  | 1735.5 | 1388.4 | 339.47 | 255.99 | 75.41% | 279.48 | 82.33%
3 | 茈碧湖镇永联村运亨自然村美丽村庄建设项目 | 1.新建3条机耕路长3369m，4条C20混土灌溉渠道4000m。2.村内巷道硬化600m，拆除2个垃圾收集池，设置垃箱30个。3.更换安装运亨桥栏杆、新建微型消防站1座。 | 续建 | 459.9 | 367.92 | 83.48 |  | 0% | 80.98 | 97.01% | 已结算
4 | 牛街乡白塔村白塔自然村美丽村庄建设项目 | 1.小米辣基地建设：灌溉沟3600米。2.村内道路提升改造：新建C20砼2000平方米、村内沟道清淤1200米、沟帮恢复C20砼400立方米、桥面C20砼160平方米、桥梁栏杆修复80米、铺设路沿石2400米、铺设1米宽生态步道1200米、安装生态垃圾箱10个。 | 续建 | 300 | 240 | 60.22 | 60.22 | 100% | 36.13 | 60% | 已结算
5 | 牛街乡福和村七八组安置点美丽村庄建设项目 | 1.大夹豌豆大白芸豆基地：锌钢管4000米、水池4座、分水管7200米、管网修复2000米。2.大豌豆菠菜基地：大棚50亩。3.村内道路提升改造：管道940米，108立方米消防水池座、一体化污水处理设备一套、砼C30挡墙250立方。4.村内空地提升整治：花台300平方、透水砖80平方米、木质栅栏200米。 | 续建 | 544 | 435.2 | 109.45 | 109.45 | 100% | 82.09 | 75% | 已结算
6 | 右所镇焦石村大营自然村美丽村庄建设项目 | 1.建设大棚40360平方米；2.农田水渠1090米；3.机耕路894米；4.生态停车场210㎡；5.学校段挡墙18.2m；6.水沟修复3000m；7.村主干道防护栏300m；8.涵洞改造3座；9.太阳能路灯修复13盏、新建10盏；10.村内道路减速带100m；11.消防设备1项。12.村心沟渠挡墙35米。 | 续建 | 431.6 | 345.28 | 86.32 | 86.32 | 100% | 80.28 | 93%
三 | 新建项目 | 5个 |  | 824.14 | 0 | 240.86 | 154.86 | 64.29% | 163.86 | 68.03%
7 | 洱源县炼铁乡纸厂村人畜饮水恢复重建项目 | 2m³座取水池24个、20m³蓄水池10个、PE32管7000米、PE25管9900米、PE20管950米。 | 新建 | 65.5 |  | 20 | 20 | 100% |  | 0%
8 | 洱源县炼铁乡新庄、北邑村人畜饮水恢复重建项目 | ①新庄村汉庄、鸡鸣寺、草坝子、团结组1m³取水池4个，50m³蓄水池5个，20m³分水池3个，DN65镀锌钢管3500m，DN32镀锌钢管5000m；②石明月小组10m³蓄水池3个，DN50镀锌钢管4000m，DN25镀锌钢管3000m；③禾头组10m³蓄水池3个，20m³分水池1个，DN40镀锌钢管4000m；④创业组10m³蓄水池1个，DN40镀锌钢管3000米；⑤北邑新宅组DN25镀锌钢管2500m，DN15镀锌钢管2000m 。 | 新建 | 192.14 |  | 57 |  | 0% |  | 0%
9 | 洱源县茈碧湖镇丰源村农产品加工基地建设项目 | 建设加工厂房1300平方米，其中蜂蜜加工厂房占地840平方米、果脆加工占地460平方米；配套场地、展厅等附属设施。 | 新建 | 300.2 |  | 95 | 95 | 100% | 95 | 100%
10 | 洱源县右所镇松曲村烤烟房建设项目 | 建设烤烟加工用房10座，建设规格16.8，总占地面积1386.71㎡。 | 新建 | 106.3 |  | 29 |  | 0% | 29 | 100%
11 | 洱源县西山乡蕨菜加工厂建设项目 | 蕨菜烘干房1座、蕨菜蒸煮房1座、蕨菜烘干设备1套、挡墙等。 | 新建 | 160 |  | 39.86 | 39.86 | 100% | 39.86 | 100%