洱源县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组文件

洱巩固振兴组〔2022〕4号

洱源县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组关于印发洱源县2022年统筹整合使用

财政涉农资金实施方案的通知

各成员单位：

经县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组研究决定，现将《洱源县2022年统筹整合使用财政涉农资金实施方案》印发给你们，请结合实际，抓好贯彻落实。

2022年2月28日

洱源县2022年统筹整合使用财政涉农资金

实施方案

为做好我县2022年统筹整合使用财政涉农资金工作，推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，根据《云南省财政厅 云南省乡村振兴局关于进一步提高脱贫县整合资金方案编制质量的通知》（云财农〔2022〕23号）和省、州相关要求，结合实际，制定本实施方案。

一、编制依据

（一）指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，持续深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和对大理工作的重要指示批示精神，坚持摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管，加快建立和完善“一平台、三机制”，实现农村低收入人口帮扶、产业帮扶、村集体经济、培训就业“四个全覆盖”，巩固拓展脱贫攻坚成果，围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”，健全乡村振兴领导体制和工作体系，加强和改进乡村治理，推进乡村振兴“百千万”示范工程项目实施，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，守住不发生规模性返贫底线。

（二）统筹目标。按照各级衔接推进乡村振兴补助资金投向要求，结合以农村基础设施和农业生产发展为主的促进农业农村经济社会发展项目资金需求整合使用财政涉农资金，以项目为抓手，抓实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

（三）基本原则。统筹整合使用财政涉农资金坚持县为主体，权责一致；实事求是；精准使用；提高效益；政府主导，社会参与的基本原则。

（四）主要依据。《中共中央国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》（中发〔2020〕30号）、《国务院办公厅关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的意见》（国办发〔2016〕22号）、财政部等6部门关于印发《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）、《财政部 国家发改委 国家民委 国家生态部 住房城乡建设部 交通运输部 水利部 农业农村部 文化和旅游部 国家林草局 国家乡村振兴局关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》（财农〔2021〕22号）、《中共云南省委 云南省人民政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》（云发〔2021〕11号）、《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发贫困县统筹整合使用财政涉农资金试点方案的通知》（云厅字〔2016〕20号）、《云南省财政厅 云南省乡村振兴局 云南省发展和改革委员会 云南省宗教事务改革委员会 云南省农业农村厅 云南省林业和草原局关于印发<云南省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（云财农〔2021〕40号）、《云南省财政厅 云南省乡村振兴局关于进一步提高脱贫县整合资金方案编制质量的通知》（云财农〔2022〕23号）等。

二、目标任务

统筹整合财政涉农资金6344.76万元，以脱贫村和脱贫不稳定户、边缘易致贫户、其他农村低收入群体为主要对象，实施农村基础设施、农业生产发展等项目43个，增强贫困乡村特色产业持续发展能力，进一步完善贫困村组交通、水利等基础设施，巩固拓展脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴。主要任务是：

- 促进贫困乡村特色产业持续发展。实施特色种植养殖、村集体经济发展、扶贫小额信贷、乡村旅游、高标准农田建设等农业生产发展项目26个，持续改善农业生产条件，加快培育“一村一品”“多村一品”特色扶贫产业，增强村集体经济活力，多渠道带动低收入人口增加收入。

（二）完善贫困村组基础设施。实施小流域治理、美丽村庄建设等农村小型公益性基础设施项目16个，改善低收入群众生产生活条件，推进道路、饮水等基础设施进村入户，增强贫困村组发展能力。

（三）持续开展低收入人口职业院校学生帮扶。实施“雨露计划”项目1个，帮助农村低收入人口“两后生”继续接受职业教育，提高就业技能，加大教育扶贫力度，阻断贫困代际传播。

三、整合资金

（一）资金整合方式。统筹整合资金按照统一归集、统一分配、集中拨付、统一核算方式管理使用。一是统一归集资金，各级下达和安排统筹整合资金，全部进入县级资金池，专账管理、专款专用，严防挤占、拉用整合资金；二是统一分配资金，县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组根据统筹整合资金到位情况，确定项目计划，统筹安排资金；三是集中拨付资金，县财政局按照“资金跟着项目走”原则，及时下达资金指标，根据项目进度拨付资金；四是统一核算资金，整合资金按照实际投向核算和列支，实行乡（镇）级报账制和县级部门报账制，结转结余资金由县级统筹用于其它巩固拓展脱贫攻坚成果，衔接乡村振兴项目。

（二）资金来源和范围。对照中央17项(中央衔接推进乡村振兴资金、水利发展资金、农业生产发展资金、林业改革发展资金、农田建设补助资金、农村综合改革转移支付、林业生态保护恢复资金、农村环境整治资金、车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金、农村危房改造补助资金、中央专项彩票公益金支持扶贫资金、产粮大县奖励资金、生猪（牛羊）调出大县奖励资金、农业资源及生态保护补助资金、旅游发展基金、中央预算内投资用于“三农”建设部分、其他)、省3项（省级衔接推进乡村振兴资金、其他涉农资金、以前年度结余资金统筹后重新安排）、州3项（州市衔接推进乡村振兴资金、其他涉农资金、以前年度结余资金统筹后重新安排资金）和县3项（县级衔接推进乡村振兴资金、其他涉农资金、以前年度结余资金统筹后重新安排资金）资金来源，2022年，全县计划统筹整合财政涉农资金6344.76万元，具体为：中央资金6344.76万元（其中中央财政衔接推进乡村振兴资金3100万元，水利发展资金600万元，农田建设补助资金2644.76万元）。

（三）实施项目和补助标准。按照整合资金投向要求，结合行业部门定额标准和项目实施条件，全县2022年整合项目和补助标准为：

1.农业产业发展项目：特色种植养殖项目、村集体经济发展项目补助资金用于生产设备设施，补助标准根据具体建设内容和规模确定；扶贫到户贷款贴息标准按照银行利率确定。

2.乡村旅游项目：乡村旅游建设项目补助资金用于项目基础设施建设，补助标准根据具体建设内容和规模确定。

3.水利发展项目：小流域治理项目补助资金用于项目基础设施建设，补助标准根据具体建设内容和规模确定。

4.农田建设项目：高效节水项目补助资金用于农田灌溉系统建设，补助标准根据具体建设内容和规模确定。

5.农村环境整治项目：美丽村庄建设项目补助资金用于农村基础设施建设，补助标准根据具体建设内容和规模确定；安全饮水提升改造项目根据具体建设内容和规模确定项目投资，全额补助（非低收入户入户设施不予补助）。

6.其它项目：实施“雨露”项目，补助标准3000元/（生.年）、其中东西协作行动计划补助标准5000元/（生.年）。

（四）项目实施方式。根据项目性质，分类确定实施方式，明确项目实施单位和行业主管部门，各类项目具体实施方式为：

1.产业发展项目：特色种植养殖、村集体经济发展等项目，项目数量多、规模小，建设标准低，由乡镇人民政府组织实施，县农业农村局、县乡村振兴局、县委组织部负责指导和监督；扶贫到户贷款贴息项目贷款发放由县农行、县农商行承贷，县乡村振兴局、县财政局分季度审核、通过“一卡通”兑付贴息资金；高效节水项目，建设地点涉及多个乡镇、专业性强，由行业主管部门县农业农村局组织实施。

2.基础设施项目：村内道路硬化、安全饮水、垃圾池等项目，由于单项工程投资少，技术标准低，建设地点分散，主要由乡镇人民政府组织实施，县级相关行业主管部门负责指导和监督；小流域治理和投资额高的村组道路提升改造项目，建设地点涉及多个乡镇、技术标准较高、专业性强，由行业主管部门县水务局和交通运输局组织实施。

3.其它项目：“雨露计划”项目扶持对象涉及全县9个乡镇，补助对象信息核实行业性强，由县教育局、县乡村振兴局牵头组织实施，县财政局分学期兑付补助资金。

四、项目规划

全县2022年统筹整合项目规划总投资6344.76万元，全部为统筹整合财政涉农资金，实施农业生产、乡村旅游、水利发展、农田建设、农村环境整治和其它等6类43个项目，具体是：

- 农业生产。计划投入2574.47万元，全部为统筹整合财政涉农资金，实施凤羽镇凤翔村农特产品加工冷藏项目等24个项目。

1.产业基础设施

（1）建设任务：投入统筹整合财政涉农资金665.63万元，实施产业基础设施项目14个，建设机耕路、灌溉沟、蓄水池等。

（2）项目布局：项目分布在9个乡镇，茈碧湖镇2个，邓川镇1个，右所镇1个，凤羽镇1个，三营镇2个，牛街乡2个，乔后镇2个，西山乡2个，炼铁乡1个。

（3）建设方案：结合项目区现状，采取建设管网、耕作道路等方式完善农田灌溉和生产设施，促进耕地合理利用。通过项目实施，提升耕地质量，改善生产条件，降低生产成本，增加综合效益。项目覆盖9个乡镇13个行政村（脱贫村10个），受益监测人口3户10人。

（4）建设期限：2022年3月—2022年12月。

（5）实施单位：茈碧湖镇等9乡镇人民政府。

（6）主管部门：县乡村振兴局。

2.村集体经济发展

（1）建设任务：投入统筹整合财政涉农资金1820.6万元，实施壮大村集体经济项目9个，建设养殖基地、酒厂、农特产品加工厂等生产经营设施。

（2）项目布局：项目分布在7个乡镇，其中茈碧湖镇1个，凤羽镇2个，乔后镇1个，西山乡2个，右所镇1个，三营镇1个，牛街乡1个。

（3）建设方案：结合各村产业发展条件，分类制定建设方案，整合资金主要用于建设生产经营设施，完善产业链，增强市场竞争力。建成设施为村集体资产，租赁给新型经营主体使用，租金收入为村集体经济收入，用于开发公益岗位安置低收入劳动力就业或建设、维护公益性设施。通过项目实施，完善项目村产业基础设施，提升农业产业化程度，加快特色产业发展，壮大村集体经济。通过项目实施，发挥新型经营主体示范带动作用，培育“一村一品”、“多村一品”特色产业，带动低收入人口增加收入，增强村集体经济实力。项目覆盖7个乡镇9个村（其中脱贫村5个），受益监测人口53户177人。

（4）建设期限：2022年3月—2022年12月。

（5）实施单位：茈碧湖镇等7乡镇人民政府。

（6）主管部门：县乡村振兴局。

3.扶贫到户贷款贴息

（1）建设任务：发放扶贫到户贷款2967户12532.6万元，兑付贴息资金88.24万元（统筹整合财政涉农资金）。

（2）项目布局：项目分布在9个乡镇，其中邓川镇发放贷款125.5万元；右所镇发放贷款772.2万元；三营镇发放贷款857万元；牛街乡发放贷款1707.4万元；茈碧湖镇发放贷款847万元；凤羽镇发放贷款415.5万元；炼铁乡发放贷款1270.2万元；乔后镇发放贷款2916.5万元；西山乡发放贷款3612.3万元。

（3）建设方案：按照现行扶贫到户贷款政策，为有意愿的低收入户每户提供3—5万元免担保、免低押、无门槛产业贷款，对贷款利息全额进行贴息，贴息资金按季兑付。通过项目实施，帮助低收入户通过发展种植养殖等产业增加收入，巩固脱贫成果。项目覆盖9个乡镇90个行政村（其中原贫困村30个），受益监测人口100户387人。

（4）建设期限：2022年1月—2022年12月。

（5）实施单位：县农行、县农商行。

（6）主管部门：县乡村振兴局

（二）乡村旅游。计划投入90万元，全部为统筹整合使用财政涉农资金，实施旅游建设项目。

（1）建设任务：投入统筹整合资金90万元，实施乡村旅游建设项目1个。

（2）项目布局：乡村旅游建设项目在三营镇共和村实施。

（3）建设方案：为积极推进农村生产方式，生活方式，培育“美丽经济”，建设乡村田园综合体，村落风景区，打造美丽村庄，美丽庭院，美丽田园让美丽乡村成为农民幸福生活的宜居家园，实施乡村旅游提升改造项目。项目覆盖1个乡镇1个行政村，受益监测人口4户14人。

（4）建设期限：2022年3月—2022年12月。

（5）实施单位：三营镇人民政府。

（6）主管部门：县乡村振兴局。

（三）水利发展。计划投入600万元，全部为统筹整合使用财政涉农资金，实施小流域治理项目1个。

（1）建设任务：投入统筹整合财政涉农资金600万元，实施水土流失面积综合治理12.41平方公里，种植经济果木林115.81公顷，水土保持林5.96公顷，新建谷坊10座。

（2）项目布局：茄叶河小流域工程项目在炼铁乡茄叶村实施。

（3）建设方案：结合全县水利设施现状，对炼铁乡茄叶村茄叶河进行治理。通过项目实施，提高主要灌区水资源利用效率，增强防灾减灾能力，加快小流域治理，持续完善全县水利基础设施。项目覆盖1个乡镇1个行政村，受益监测人口1户6人。

（4）建设期限：2022年3月—2022年12月。

（5）实施单位：县水务局。

（6）主管部门：县水务局。

（四）农田建设。

（1）建设任务：计划投入2644.76万元，全部为统筹整合使用财政涉农资金，实施高标准农田建设项目1个。

（2）项目布局：高标准农田建设项目在炼铁乡长邑村、纸厂村、北邑村、牛桂丹村、炼铁村、田心村、翠屏村、前甸村、新庄村、江旁村、茄叶村实施。

（3）建设方案：建设高效节水农田2.87万亩。采取建设管网、耕作道路等方式完善农田灌溉和生产设施，促进耕地合理利用。通过项目实施，提升耕地质量，改善生产条件，降低生产成本，增加综合效益。项目覆盖1个乡镇11个行政村（其中贫困村1个），受益监测人口21户85人。

（4）建设期限：2022年3月—2022年12月。

（5）实施单位：县农业农村局。

（6）主管部门：县农业农村局。

（五）农村环境整治。计划投入293.23万元，全部为统筹整合使用财政涉农资金，实施安全饮水、人居环境整治等15个项目。

1.人居环境整治

（1）建设任务：投入统筹整合资金245.63万元，实施美丽村庄项目14个，建设美丽村庄14个。

（2）项目布局：分布在9个乡镇，茈碧湖镇2个，邓川镇1个，右所镇1个，凤羽镇1个，三营镇2个，牛街乡2个，乔后镇2个，西山乡2个，炼铁乡1个。

（3）建设方案：以“生态宜居”的要求，以农村“整洁、美丽、和谐、宜居”为目标，建设14个美丽村庄，对14个美丽村庄进行人居环境整治。项目覆盖9个乡镇13个行政村（脱贫村10个），受益监测人口3户10人。

（4）建设期限：2022年3月—2022年12月。

（5）实施单位：茈碧湖镇等9乡镇人民政府。

（6）主管部门：县乡村振兴局。

2.饮水安全

（1）建设任务：投入统筹整合资金47.6万元，实施安全饮水工程项目1件。

（2）项目布局：安全饮水项目在炼铁乡牛桂丹村实施。

（3）建设方案：对9.13泥石流受损的管网进行改造，增强供水能力，减少渗漏、流失，提高利用率。通过项目实施，增强供水能力，加强工程运行管护，巩固安全饮水成果，保障群众饮水安全。项目覆盖1个乡镇1个行政村，受益监测人口4户18人。

（4）建设期限：2022年3月－2022年12月。

（5）实施单位：炼铁乡人民政府。

（6）主管部门：县水务局。

（六）其他。计划投入142.3万元，全部为统筹整合使用财政涉农资金。实施“雨露计划”项目1个。

（1）建设任务：投入统筹整合财政涉农资金142.3万元，实施“雨露计划”942人次。

（2）项目布局：项目分布在9个乡镇，其中邓川镇15人，右所镇107人，三营镇66人，牛街乡161人，茈碧湖镇63人，凤羽镇73人，炼铁乡67人，乔后镇276人，西山乡114人。

（3）建设方案：按照“雨露计划”相关规定，为低收入家庭职业教育在校学生提供生活补助，补助标准3000元/人（东西部协作学生5000元/人）。补助资金分两个学期兑付。通过项目实施，减轻低收入家庭教育负担，帮助家庭子女顺利完成，增加就业机会和能力。项目覆盖9个乡镇90个行政村，受益监测人口21户21人。

（4）建设期限：2022年3月-2022年12月。

（5）实施单位：县教体局

（6）主管部门：县教体局

五、保障措施

（一）加强组织领导。县统筹整合使用财政涉农资金工作领导小组要发挥统筹协调作用，一是统筹好资金归集、分配、安排、拨付和监督管理工作，保障整合项目资金需求，强化资金管理，确保资金安全，提高资金效益。二是统筹好整合项目库建设、项目审核报批和日常监督管理工作，加快项目审核审批，加快项目推进，按时按质按量完成项目实施，尽早发挥项目效益。三是加强工作调度，定期分析研究项目实施和资金管理使用情况，及时解决工作中具体困难和问题。对工作进度慢的部门和乡镇，加大督查检查力度，责令限期整改。

（二）坚持规划引领。深入开展调查研究，广泛征求意见建议，结合实际，制定全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划，明确工作思路，主要目标，重点任务，统领全县“十四五”巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。认真梳理巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目计划，建立项目库。加强项目库建设、管理和使用，项目库实行动态管理，不断提高入库项目质量，整合项目原则上来源于项目库。依托大数据平台，对入库项目进行动态监测。定期对项目库建设、管理和使用情况进行督查检查。

（三）严格项目资金管理。统筹整合项目由县扶贫项目审核委员会统一审核，报县人民政府审批。项目实施过程中，如发生重大变更调整，重新组织审核审批。统筹整合项目执行政府采购制度。超过200万元的统筹整合项目，由项目主管部门牵头组织县级验收。统筹整合使用财政涉农资金工作全过程公开，县级通过政府门户网站对整合方案（含调整方案）、资金分配情况、项目实施情况进行公开，项目乡镇、村通过公示栏等对项目安排、实施和资金使用情况进行公开，接受群众监督。统筹整合资金实施绩效评价制度，项目申报时，同时申报绩效目标，项目完成后，对绩效目标实现情况进行总结评估。

（四）加强监督考核。县统筹整合使用财政涉农资金工作领导小组牵头，加强对整合项目实施和资金使用情况进行日常监督检查，定期收集项目实施和资金使用进度，不定期深入项目点指导督促项目进度，及时发现问题，解决问题。将统筹整合使用财政涉农资金列入全县重点工作任务，县纪委监委、两办督查室定期对工作落实情况进行督查检查，对工作不力的，加大执纪问责力度，严肃追究相关人员责任。

附件：1.洱源县财政涉农资金整合方案基本情况表

2.洱源县统筹整合财政涉农资金来源情况表

3.洱源县统筹整合财政涉农资金项目表

4.洱源县整合方案项目类型投入情况统计表

洱源县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组      2022年2月28印发