洱源县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组文件

洱巩固振兴组〔2023〕5号

洱源县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组关于印发洱源县2023年统筹整合使用财政涉农资金实施方案（中期）的通知

各乡镇党委和人民政府、县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组有关成员单位：

经县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组研究决定，现将《洱源县2023年统筹整合使用财政涉农资金实施方案(中期)》印发给你们，请结合实际，抓好贯彻落实。

2023年8月10日

洱源县2023年统筹整合使用财政涉农资金

实施方案（中期）

为做好我县2023年统筹整合使用财政涉农资金工作，推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，根据《云南省财政厅 云南省乡村振兴局关于进一步提高脱贫县整合资金方案编制质量的通知》（云财农〔2022〕23号）和省、州相关要求，结合实际，制定本实施方案。

一、编制依据

（一）指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，持续深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和对大理工作的重要指示批示精神，坚持摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管，加快建立和完善“一平台、三机制”，实现农村低收入人口帮扶、产业帮扶、村集体经济、培训就业“四个全覆盖”，巩固拓展脱贫攻坚成果，围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”，健全乡村振兴领导体制和工作体系，加强和改进乡村治理，推进乡村振兴“百千万”示范工程项目实施，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，守住不发生规模性返贫底线。

（二）统筹目标。按照各级衔接推进乡村振兴补助资金投向要求，结合以农村基础设施和农业生产发展为主的促进农业农村经济社会发展项目资金需求整合使用财政涉农资金，以项目为抓手，抓实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

（三）基本原则。统筹整合使用财政涉农资金坚持县为主体、权责一致、实事求是、精准使用、提高效益、政府主导、社会参与的基本原则。

（四）主要依据。《中共中央国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》（中发〔2020〕30号）、《国务院办公厅关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的意见》（国办发〔2016〕22号）、财政部等6部门关于印发《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）、《财政部 国家发改委 国家民委 国家生态部 住房城乡建设部 交通运输部 水利部 农业农村部 文化和旅游部 国家林草局 国家乡村振兴局关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》（财农〔2021〕22号）、《中共云南省委 云南省人民政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》（云发〔2021〕11号）、《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发贫困县统筹整合使用财政涉农资金试点方案的通知》（云厅字〔2016〕20号）、《云南省财政厅 云南省乡村振兴局 云南省发展和改革委员会 云南省宗教事务改革委员会 云南省农业农村厅 云南省林业和草原局关于印发<云南省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（云财农〔2021〕140号）、《云南省财政厅 云南省乡村振兴局关于进一步提高脱贫县整合资金方案编制质量的通知》（云财农〔2022〕23号）等。

二、目标任务

统筹整合财政涉农资金8630.00万元，以脱贫村和脱贫不稳定户、边缘易致贫户、其他农村低收入群体为主要对象，实施农村基础设施、农业生产发展等项目56个，增强贫困乡村特色产业持续发展能力，进一步完善贫困村组交通、水利等基础设施，巩固拓展脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴。主要任务是：

- 促进贫困乡村特色产业持续发展。实施特色种植养殖、村集体经济发展、扶贫小额信贷、乡村旅游等农业生产发展项目35个，补齐制约乡村产业发展的短板，加快培育“一村一品”“多村一品”特色增收产业，增强村集体经济活力，带动低收入人口稳定就业增收。

- （二）完善贫困村组基础设施。实施行政村“多规合一”实用性规划编制、美丽村庄建设、人畜饮水、村内道路硬化等农村小型公益性基础设施项目17个，推进基础设施进村入户，改善低收入群众生产生活条件，增强贫困村组发展能力。

（三）持续开展低收入人口职业院校学生帮扶。实施“雨露计划”、外出务工交通补助、乡村公益岗位开发、脱贫劳动力技术培训等项目4个，加大农村低收入人口就业政策和资金支持力度，提升就业技能，提高就业机会和质量，促进工资性收入稳步增加。

（四）加强衔接资金项目管理。按照“早谋划、早安排、早实施”要求，制定年度项目计划，加快衔接资金分配，加快衔接资金项目推进，确保年度项目完工率达90%以上、资金报账率达到序时进度要求。强化项目管理，抓好固投入库，确保“应入尽入”，推行以工代赈模式，组织群众参与项目建设，加强绩效管理，提高项目联农带农效果，落实公示公告制度，接受社会和群众监督。继续统筹整合使用财政涉农资金，拓宽资金投入渠道，优化资金投向，提高工作成效。

三、整合资金

（一）资金整合方式。统筹整合资金按照统一归集、统一分配、集中拨付、统一核算方式管理使用。一是统一归集资金，各级下达和安排统筹整合资金，全部进入县级资金池，专账管理、专款专用，严防挤占、拉用整合资金；二是统一分配资金，县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组根据统筹整合资金到位情况，确定项目计划，统筹安排资金；三是集中拨付资金，县财政局按照“资金跟着项目走”原则，及时下达资金指标，根据项目进度拨付资金；四是统一核算资金，整合资金按照实际投向核算和列支，实行乡（镇）级报账制和县级部门报账制，结转结余资金由县级统筹用于其它巩固拓展脱贫攻坚成果，衔接乡村振兴项目。

（二）资金来源和范围。对照中央17项(中央衔接推进乡村振兴资金、水利发展资金、农业生产发展资金、林业改革发展资金、农田建设补助资金、农村综合改革转移支付、林业生态保护恢复资金、农村环境整治资金、车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金、农村危房改造补助资金、中央专项彩票公益金支持扶贫资金、产粮大县奖励资金、生猪（牛羊）调出大县奖励资金、农业资源及生态保护补助资金、旅游发展基金、中央预算内投资用于“三农”建设部分、其他)、省3项（省级衔接推进乡村振兴资金、其他涉农资金、以前年度结余资金统筹后重新安排）、州3项（州市衔接推进乡村振兴资金、其他涉农资金、以前年度结余资金统筹后重新安排资金）和县3项（县级衔接推进乡村振兴资金、其他涉农资金、以前年度结余资金统筹后重新安排资金）资金来源，2023年，全县计划统筹整合财政涉农资金8630万元，具体为：中央资金6080万元（其中中央财政衔接推进乡村振兴资金5810万元，少数民族发展任务资金270万元）、省级资金2550万元（其中省级财政衔接推进乡村振兴资金1830万元，少数民族发展任务资金720万元）。

（三）实施项目和补助标准。按照整合资金投向要求，结合行业部门定额标准和项目实施条件，全县2023年整合项目和补助标准为：

1.农业产业发展项目：特色种植养殖项目、村集体经济发展项目补助资金用于生产设备设施，补助标准根据具体建设内容和规模确定；扶贫到户贷款贴息标准按照银行利率确定。

2.乡村旅游项目：乡村旅游基础设施建设项目补助资金用于项目基础设施建设，补助标准根据具体建设内容和规模确定。

3.农田建设项目：农田建设（以工代赈）补助资金用于机耕路、排灌沟渠建设，补助标准根据具体建设内容和规模确定。

4.农村环境整治项目：美丽村庄建设项目补助资金用于农村基础设施建设，补助标准根据具体建设内容和规模确定；活动室建设项目补助资金用于农村公共服务设施建设，补助标准根据具体建设内容和规模确定；安全饮水提升改造项目根据具体建设内容和规模确定项目投资，全额补助（非低收入户入户设施不予补助）。

5.农村道路建设：村内道路硬化项目补助标准120—150元/平方米。

6.其它项目：公益性岗位开发补助标准800元/（月·人）；“雨露计划”补助标准3000—5000元/人/年；外出务工脱贫劳动力交通补贴补助标准1000元/人；脱贫人口高标准就业培训补助标准按州级方案执行。行政村“多规合一”实用性村庄规划编制补助标准5万元/村。

（四）项目实施方式。根据项目性质，分类确定实施方式，明确项目实施单位和行业主管部门，各类项目具体实施方式为：

1.产业发展类项目：特色种植养殖等项目，项目数量多、规模小，建设标准低，由乡镇人民政府组织实施，县农业农村局、县乡村振兴局负责指导和监督；扶贫到户贷款贴息项目贷款发放由县农行、县农商行承贷，县乡村振兴局、县财政局分季度审核、通过“一卡通”兑付贴息资金；乡村旅游项目由于项目规模较小由各乡镇人民政府组织实施，县乡村振兴局、县委组织部负责指导和监督。

2.基础设施类项目：美丽村庄、民族团结进步创建、村内道路硬化、安全饮水等项目，单项工程投资少，技术标准低，建设地点分散，由乡镇人民政府组织实施，县级相关行业主管部门负责指导和监督。

3.其它类项目：公益性岗位开发、“雨露计划”、外出务工脱贫劳动力交通补贴项目，覆盖面广，且前期信息调查工作量较大，由各乡镇人民政府组织实施；脱贫人口高标准就业培训项目根据州级方案由县乡村振兴局组织实施；26个行政村“多规合一”实用性村庄规划由县自然资源局组织实施。

四、项目规划

全县2023年统筹整合项目规划总投资8630万元，全部为统筹整合资金，实施农业生产、畜牧生产、乡村旅游、农田建设、农村环境整治、农村道路建设和其它等7类56个项目，具体是：

- 农业生产。计划投入5193.94万元（统筹整合财政涉农资金），实施凤羽镇庄上村梅果种植及农产品储藏项目等30个项目。

1.建设任务：实施农业产业项目30个，建设标准化种植养殖基地8个、农产品储藏加工基地16个、农贸市场提升改造2件、农产品线上线下交易中心1个、电商中心2个，发放扶贫到户贷款2500户12000万元。

2.项目布局：项目分布在9个乡镇，茈碧湖镇4个，邓川镇2个，右所镇3个，凤羽镇3个，三营镇4个，牛街乡1个，乔后镇5个，西山乡6个，炼铁乡1个。小额信贷项目覆盖全县9个乡镇。

3.建设方案：依托新型经营主体，因地制宜完善项目村产业基础设施，改善生产条件，提高生产能力，提升农业产业化程度，加快特色产业发展，培育“一村一品”、“多村一品”特色产业，带动低收入人口增加收入，增强村集体经济实力。整合资金建成的生产经营设施为村集体资产，租赁给新型经营主体使用，租金收入为村集体经济收入，用于开发公益岗位安置低收入劳动力就业或建设、维护公益性设施。项目覆盖9个乡镇90个行政村，受益人口2500户10260人，其中脱贫户和监测对象133户509人。

4.建设期限：2023年1月—2023年12月。

5.实施单位：茈碧湖镇等9乡镇人民政府。

6.主管部门：县乡村振兴局。

- （二）畜牧生产。计划投入332.45万元（统筹整合财政涉农资金），实施乔后镇新坪村山羊养殖厩舍改造项目和乔后镇“9.13”恢复重建集中养殖区建设项目。

1.建设任务：实施山羊厩舍改造73户2500平方米，新建集中养殖点1个1580平方米。

2.项目布局：项目分布在乔后镇。

3.建设方案：按照先建后补和政府统建相结合，分类确定项目建设方案，一是以村为单位，开展厩舍改造试点，推广养殖新技术，提高养殖效益；二是结合灾后重建，建设集中养殖区，加大搬迁点产业培植力度，增强搬迁群众发展能力。通过项目实施，实现养殖规模和效益稳步提升，人居环境同步改善。项目覆盖1个乡镇3个行政村，受益人口320户1416人，其中脱贫户和监测对象65户253人。

4.建设期限：2023年3月—2023年12月。

5.实施单位：乔后镇人民政府。

6.主管部门：县乡村振兴局。

（三）乡村旅游。计划投入490万元（统筹整合使用财政涉农资金），实施旅游基础设施建设项目2个。

- 1.建设任务：实施乡村旅游建设项目2个，建设精品民宿2件。

- 2.项目布局：项目分布在右所镇。

- 3.建设方案：利用现有资源和旅游资源，按照“资金变资产、资产变收益”方式实施建设精品民宿，资产确权到村、收益归村，带动群众就业增收，壮大村集体经济。项目覆盖右所镇2个行政村，受益人口168户560人，其中脱贫户和监测对象4户14人。

- 4.建设期限：2023年1月—2023年12月。

- 5.实施单位：右所镇人民政府。

- 6.主管部门：县委组织部、县乡村振兴局。

（四）农田建设。计划投入118.14万元（统筹整合使用财政涉农资金），实施以工代赈项目1个。

1.建设任务：新建机耕路600米，新建渠道2000米及修复渠道12600米。

2.项目布局：项目在炼铁乡长邑村实施。

3.建设方案：因地制宜，完善项目区灌溉渠道和机耕道路，改善生产条件，提高生产效率，降低生产成本，增加农业生产综合效益。项目覆盖1个乡镇1个行政村，受益人口246户1056人，其中脱贫户和监测对象16户58人。

4.建设期限：2023年1月—2023年11月。

5.实施单位：炼铁乡人民政府。

- 6.主管部门：县发改局、县乡村振兴局。

（五）农村环境整治。计划投入1533.03万元（统筹整合使用财政涉农资金），实施安全饮水、人居环境整治等14个项目。

- 1.建设任务：实施美丽村庄项目5个、民族团结进步示范村项目1个、乡村旅游建设项目1个、饮水安全项目7个。

2.项目布局：项目分布在9个乡镇，茈碧湖镇3个，右所镇1个，凤羽镇1个，乔后镇1个，西山乡3个，炼铁乡3个，三营镇1个。民族团结进步创建项目覆盖凤羽镇等6个乡镇。

3.建设方案：以自然村为单元，开展农村人居环境综合整治，建设“整洁、美丽、和谐、宜居”美丽村庄，有序推进乡村振兴示范创建。坚持问题导向，消除受灾村庄安全饮水风险，巩固安全饮水成果，保障群众饮水安全。项目覆盖9个乡镇14个行政村（脱贫村10个），受益监测人口16户49人。

4.建设期限：2023年1月—2023年11月。

5.实施单位：茈碧湖镇等9乡镇人民政府。

6.主管部门：县乡村振兴局、县民宗局、县水务局。

（六）农村道路建设。计划投入144.92万元（统筹整合使用财政涉农资金），实施村组道路硬化项目2个。

1.建设任务：实施道路硬化2295米、配套水沟700米。

2.项目布局：项目分布邓川镇和三营镇，其中邓川镇1件、三营镇1件。

3.建设方案：结合改善群众生产生活条件要求，对原有路面进行硬化，路面宽度3—6米，建设标准为混凝土路面，厚20厘米，满足一般车辆通行要求。项目覆盖2个镇乡2个行政村，受益农户890户3460人。

4.建设期限：2023年1月—2023年11月。

5.实施单位：邓川镇人民政府、三营镇人民政府。

6.主管部门：县乡村振兴局、县民宗局。

（八）其他。计划投入817.52万元（统筹整合使用财政涉农资金），实施公益性岗位开发项目1个、“雨露计划”项目1个、外出务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）交通补助1个、脱贫人口高标准就业培训项目1个、实用性村庄规划编制项目1个。

1.公益性岗位

（1）建设任务：投入统筹整合财政涉农资金155.52万元，开发公益性岗位160个。

- （2）项目布局：项目分布在9个乡镇，其中邓川镇1人，右所镇16人，三营镇24人，牛街乡5人，茈碧湖镇4人，凤羽镇16人，炼铁乡19人，乔后镇4人，西山乡71人。

- （3）建设方案：开发公益性岗位，为监测户提供就业岗位，补助标准800元/（人·月）。通过项目实施有效提高监测户收入，改善困难群众生活水平。项目覆盖9个乡镇90个行政村，受益脱贫人户和监测户160户160人。

- （4）建设期限：2023年1月-2023年10月。

（5）实施单位：茈碧湖镇等9乡镇人民政府。

（6）主管部门：县乡村振兴局。

2.雨露计划

（1）建设任务：投入统筹整合财政涉农资金400万元，实施“雨露计划”补助1000人次。

- （2）项目布局：项目分布在9个乡镇，其中邓川镇15人，右所镇107人，三营镇66人，牛街乡219人，茈碧湖镇63人，凤羽镇73人，炼铁乡67人，乔后镇276人，西山乡114人。

- （3）建设方案：按照“雨露计划”政策规定，为低收入家庭职业教育在校学生提供生活补助，补助标准：接受全日制大专、高等职业教育5000元/人/年，接受全日制普通中专、中等职业教育4000元/人/年，接受全日制职业高中中等职业教育3000元/人/年。补助资金分两个学期兑付。通过项目实施，减轻低收入家庭教育负担，帮助家庭子女顺利完成，增加就业机会和能力。项目覆盖9个乡镇90个行政村，受益脱贫户和监测户1000户1000人。

- （4）建设期限：2023年1月-2023年12月。

（5）实施单位：各乡镇人民政府。

（6）主管部门：县教体局。

3.外出务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）交通补助

（1）建设任务：投入统筹整合财政涉农资金119万元，兑付外出务工交通补助1190人次。

（2）项目布局：项目分布9乡镇48个行政村，邓川镇4人次，乔后镇156人次，凤羽镇21人次，三营镇96人次，炼铁乡12人次，牛街乡613人次，西山乡191人次，右所镇77人次，茈碧湖镇14人次。其中脱贫人口1159人次，监测对象25人次。

（3）建设方案：兑付外出务工交通补助1190人次，补助标准1000元/人。项目覆盖9个乡镇48个行政村，受益脱贫户和监测户869户1190人。

- （4）建设期限：2023年1月-2023年12月。

（5）实施单位：各乡镇人民政府。

（6）主管部门：县人社局。

4.脱贫人口高标准就业培训

（1）建设任务：投入统筹整合财政涉农资金13万元，开展脱贫劳动力职业技能培训4期45人。

（2）项目布局：培训对象从全县9个乡镇脱贫劳动力中遴选。

（3）建设方案：精准对接比亚迪公司用工需求，委托与公司有合作关系的第三方培训机构，对脱贫劳动力进行定岗培训，培训合格定向输送到比亚迪公司就业。

（4）建设期限：2023年6月—2023年12月。

（5）实施单位：县乡村振兴局。

（6）主管部门：县乡村振兴局。

5.村庄规划编制

（1）建设任务：投入统筹整合财政涉农资金130万元，实施行政村“多规合一”实用性村庄规划编制项目1个。

- （2）项目布局：规划编制26个行政村多规合一”实用性村庄规划，其中右所镇3个村、三营镇4个村、牛街乡2个村、炼铁乡5个村、乔后镇4个村、凤羽镇2个村、茈碧湖镇5个村、西山乡1个村。

- （3）建设方案：落实省州衔接资金支持行政村“多规合一”实用性村庄规划编制工作要求，安排每个村规划编制经费5万元，解决规划编制工作经费缺乏突出问题，加快工作进度，提高工作质量，打牢乡村振兴基础。项目覆盖8个乡镇26个行政村。

- （4）建设期限：2023年1月-2023年12月。

（5）实施单位：各乡镇人民政府

（6）主管部门：县自然资源局

五、保障措施

（一）加强组织领导。县统筹整合使用财政涉农资金工作领导小组要发挥统筹协调作用，一是统筹好资金归集、分配、安排、拨付和监督管理工作，保障整合项目资金需求，强化资金管理，确保资金安全，提高资金效益。二是统筹好整合项目库建设、项目审核报批和日常监督管理工作，加快项目审核审批，加快项目推进，按时按质按量完成项目实施，尽早发挥项目效益。三是加强工作调度，定期分析研究项目实施和资金管理使用情况，及时解决工作中具体困难和问题。对工作进度慢的部门和乡镇，加大督查检查力度，责令限期整改。

（二）坚持规划引领。深入开展调查研究，广泛征求意见建议，结合实际，制定全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划，明确工作思路，主要目标，重点任务，统领全县“十四五”巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。认真梳理巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目计划，建立项目库。加强项目库建设、管理和使用，项目库实行动态管理，不断提高入库项目质量，整合项目原则上来源于项目库。依托大数据平台，对入库项目进行动态监测。定期对项目库建设、管理和使用情况进行督查检查。

（三）严格项目资金管理。统筹整合项目由县扶贫项目审核委员会统一审核，报县人民政府审批。项目实施过程中，如发生重大变更调整，重新组织审核审批。统筹整合项目执行政府采购制度。超过200万元的统筹整合项目，由项目主管部门牵头组织县级验收。统筹整合使用财政涉农资金工作全过程公开，县级通过政府门户网站对整合方案（含调整方案）、资金分配情况、项目实施情况进行公开，项目乡镇、村通过公示栏等对项目安排、实施和资金使用情况进行公开，接受群众监督。统筹整合资金实施绩效评价制度，项目申报时，同时申报绩效目标，项目完成后，对绩效目标实现情况进行总结评估。

（四）加强监督考核。县统筹整合使用财政涉农资金工作领导小组牵头，加强对整合项目实施和资金使用情况进行日常监督检查，定期收集项目实施和资金使用进度，不定期深入项目点指导督促项目进度，及时发现问题，解决问题。将统筹整合使用财政涉农资金列入全县重点工作任务，县纪委监委、两办督查室定期对工作落实情况进行督查检查，对工作不力的，加大执纪问责力度，严肃追究相关人员责任。

附件：洱源县统筹整合财政涉农资金项目表

洱源县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组     2023年8月10印发